İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE				:MERKEZEFENDİ

YATIRIMCI KURULUŞ		:İl  Milli Eğitim Müdürlüğü (Hayırsever)

PROJENİN ADI			: Güngör Aslan Anadolu Lisesi

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ		: 10.02.2016-20.05.2017

ÖNCEKİ	 YILLAR HARCAMASI	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.

YIL ÖDENEĞİ			: Hayırsever tarafından takip edilmekte.

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): Hayırsever tarafından takip edilmekte.

PARASAL GERÇKLEŞME (%)	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 75

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE				:MERKEZEFENDİ

YATIRIMCI KURULUŞ		:İl  Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI			: Bereketli Anaokulu

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ		: 28.07.2016-23.04.2017

ÖNCEKİ	 YILLAR HARCAMASI	: 773.630,49  TL

YIL ÖDENEĞİ			: 1.572.209,51 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 2.214725,44

PARASAL GERÇKLEŞME (%)	: % 95

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 98

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE				:MERKEZEFENDİ

YATIRIMCI KURULUŞ		:İl  Milli Eğitim Müdürlüğü (Hayırsever)

PROJENİN ADI			: Merkezefendi Karahasanlı İlkokulu

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ		: 10.02.2015-10.01.2017

ÖNCEKİ	 YILLAR HARCAMASI	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.

YIL ÖDENEĞİ			: Hayırsever tarafından takip edilmekte.

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): Hayırsever tarafından takip edilmekte.

PARASAL GERÇKLEŞME (%)	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 80

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE				:MERKEZEFENDİ

YATIRIMCI KURULUŞ		:İl  Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI			: Servergazi Ortaokulu

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ		: 28.09.2016-24.07.2017

ÖNCEKİ	 YILLAR HARCAMASI	: 531.634,30  TL

YIL ÖDENEĞİ			: 3.028.425,7 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 2.525.872,85

PARASAL GERÇKLEŞME (%)	: % 70

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 70

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE				:MERKEZEFENDİ

YATIRIMCI KURULUŞ		:İl  Milli Eğitim Müdürlüğü (Hayırsever)

PROJENİN ADI			: Merkezefendi Tobb Ortaokulu

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ		: 10.10.2016-10.10.2017

ÖNCEKİ	 YILLAR HARCAMASI	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.

YIL ÖDENEĞİ			: Hayırsever tarafından takip edilmekte.

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): Hayırsever tarafından takip edilmekte.

PARASAL GERÇKLEŞME (%)	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 80

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE				:MERKEZEFENDİ

YATIRIMCI KURULUŞ		:İl  Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI			: İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binaları

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ		: 04.11.2016-29.10.2017

ÖNCEKİ	 YILLAR HARCAMASI	: 792.387,83 TL

YIL ÖDENEĞİ			: 3.409.993,73TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 5.688.986,27

PARASAL GERÇKLEŞME (%)	: % 60

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 70

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE				:SARAYKÖY

YATIRIMCI KURULUŞ		:İl  Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI			: Sarayköy 24 Mayıs İlkokulu

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ		: 15.11.2016-09.03.2017

ÖNCEKİ	 YILLAR HARCAMASI	: 792.387,83 TL

YIL ÖDENEĞİ			: 3.303.250,64 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 3.251.649,64

PARASAL GERÇKLEŞME (%)	: % 50

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 55

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE				:Merkezefendi

YATIRIMCI KURULUŞ		:İl  Milli Eğitim Müdürlüğü (Hayırsever)

PROJENİN ADI			: Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ		: 02.01.2017-02.01.2018

ÖNCEKİ	 YILLAR HARCAMASI	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.

YIL ÖDENEĞİ			: Hayırsever tarafından takip edilmekte.

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): Hayırsever tarafından takip edilmekte.

PARASAL GERÇKLEŞME (%)	: Hayırsever tarafından takip edilmekte.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 50

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE				:Merkezefendi

YATIRIMCI KURULUŞ		:İl  Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI			: Necla Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İkmali

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ		: 04.10.2017-30.11.2017

ÖNCEKİ	 YILLAR HARCAMASI	: 0 TL

YIL ÖDENEĞİ			: 7.062.300,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 4.247.713,02

PARASAL GERÇKLEŞME (%)	: % 60

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 65

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE				:Merkezefendi

YATIRIMCI KURULUŞ		:İl  Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI			: Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi İkmali

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ		: 04.10.2017-30.11.2017

ÖNCEKİ	 YILLAR HARCAMASI	: 0 TL

YIL ÖDENEĞİ			: 6.265.800,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 2.743.716,78 TL

PARASAL GERÇKLEŞME (%)	: % 45

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 50

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE				:Merkezefendi

YATIRIMCI KURULUŞ		:İl  Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI			: Oya Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi İkmali

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ		: 13.01.2017-19.09.2017

ÖNCEKİ	 YILLAR HARCAMASI	: 0 TL

YIL ÖDENEĞİ			: 6.962.000,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 4.932.255,17 TL

PARASAL GERÇKLEŞME (%)	: % 70

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 70

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE				:Merkezefendi

YATIRIMCI KURULUŞ		:İl  Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI			: Filiz Abalıoğlu Anadolu Lisesi İkmali

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ		: 18.01.2017-24.09.2017

ÖNCEKİ	 YILLAR HARCAMASI	: 0 TL

YIL ÖDENEĞİ			: 7.965.000,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 3.278.887,37 TL

PARASAL GERÇKLEŞME (%)	: % 40

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 45

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE				:Merkezefendi

YATIRIMCI KURULUŞ		:İl  Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI			: Ümmü Veli Üğür Anaokulu

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ		: 02.07.2017-02.01.2017

ÖNCEKİ	 YILLAR HARCAMASI	: 0 TL

YIL ÖDENEĞİ			: 2.000.000,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 0 TL

PARASAL GERÇKLEŞME (%)	: % 1

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: % 1

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):