## İCMAAL
DENİZLİ İLİ 2024 YILI YATIRIMLARI
PROJE NO | SEKTÖRÜ | PROJENİN ADI | YERİ | KAREKTERİSTİĞİ | İŞİN BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI |  | 2023 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA |  |  | 2024 YATIRIMI
[8 empty] | DIŞ |  | TOPLAM | DIŞ |  | TOPLAM
[6 empty] | DIŞ | TOPLAM | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak
1991A01-167 | TARIM | Büyük Menderes-Cindere | Denizli | Depolama: 82 hm³ Sulama: 3.133 ha) | 1991-2027 |  | 2608191309 |  |  | 935772629 |  |  | 100000000
2020A01-167264 | TARIM | Gölhisar-Acıpayam 3. Merhale | Denizli | Sulama 2.881 ha | 2020-2027 |  | 579913313 |  |  | 24879316 |  |  | 1000000
2017A01-2892 | TARIM | Çürüksu Sağ Sahil Sulaması Yenileme | Denizli | Yenileme 3.570 ha | 2017-2027 |  | 528234135 |  |  | 230364103 |  |  | 20000000
2018E04-208177 | ULAŞTIRMA | Çivril-lşıklı-3.BI.Hd.-Dinar | Denizli | BY BSK (6,40 km). Köprü (220 m), TY BSK (31,30 km) | 2018-2027 |  | 1361237696 |  |  | 19805952 |  |  | 70000000
2011E04-208282 | ULAŞTIRMA | Denizli-Acıpayam-13. Bölge Hd. | Denizli | Bölünmüş Yol (78 km), Tek Tüp Karayolu Tüneli (2.640 m.) | 2011-2027 |  | 4493000000 |  |  | 3041197207 |  |  | 170000000
2017E04-208008 | ULAŞTIRMA | Denizli-Çardak 13. Bölge Hududu | Denizli | BY BSK (53 km), Köprü (204 m) | 2017-2027 |  | 638729678 |  |  | 395814324 |  |  | 10000
2015E04-208019 | ULAŞTIRMA | Çivril Çevre Yolu | Denizli | BY BSK (8km) | 2015-2027 |  | 198621448 |  |  | 178623789 |  |  | 10000000
2021E04-207925 | ULAŞTIRMA | (Acıpayam-Antalya) Ayr.-Çameli-13. Bl. Hd. | Denizli | BY BSK (7,50 km), YT BSK (72,50 km) | 2021-2027 |  | 419945562 |  |  | 174788514 |  |  | 33000000
2017E04-208300 | ULAŞTIRMA | Denizli İli, Merkez İlçesinde Tarihi AKHAN, LAODİKEİA ANTİK KENT Çal İlçesi HANÇALAR ve TOZLU KARA Köprüleri | Denizli | Köprü Onarımı (0.35 km) | 2017-2027 |  | 156280000 |  |  | 28079466 |  |  | 70000000
2018E04-208177 | ULAŞTIRMA | Çivril-Işıklı-3 Bl.Hd.-Dinar | Denizli | BY BSK (6,40 km) Köprü (220 m) TY BSK (31,30 km) | 2018-2027 |  | 1361237696 |  |  | 19805952 |  |  | 70000000
2013K05-1890 | DKH-İÇME SUYU | Denizli İçmesuyu | Denizli | İçmesuyu Arıtma Tesisi (100.000 mᶾ/gün), İçmesuyu Temini (28,13 hmᶾ/yıl), İsale Hattı (53,20 km) | 2013-2025 |  | 638010268 |  |  | 476280268 |  |  | 101730000
2015K05-2419 | DKH-İÇMESUYU | Sürdürülebilir Şehirler (184) Denizli İçmesuyu Projesi (DESKİ) | Denizli | Şebeke 633 km | 2015-2024 | 562273000 | 562273000 | 539782000 |  | 539782000 | 22491000 |  | 22491000
2015K06-2432 | DKH-KANALİZASYON | Sürdürülebilir Şehirler (184) Denizli Kanalizasyon Projesi (DESKİ) | Denizli | Kanalizasyon 368 km | 2015-2024 | 1686901000 | 1686901000 | 1619425000 |  | 1619425000 | 67476000 |  | 67476000
2015K08-2454 | DKH | İtfaiye ve Acil Müdahale Aracı Alımı Projesi | Denizli | İtfaiye (30 adet) | 2015-2025 | 120000000 | 133500000 |  |  |  | 40000000 |  | 44500000
1993H 04-384 | KÜLTÜR-TURİZM | Pamukkale Ark. Müz. Rest.ve Çev. Düz. (1 .Etap) | Denizli | Çevre Düzenlemesi, Restorasyon | 2023-2026 |  | 50000000 | [5 empty] | 5000000
2018H04-41419 | KÜLTÜR-TURİZM | Buldan Tarakçı,Terzilerkaşı, Düzalan, Tavacı Sokak Sağlık. | Denizli | Restorasyon | 2023-2025 |  | 20000000 | [5 empty] | 10000000
2017H04-384 | KÜLTÜR-TURİZM | Hierapolis Antik Kenti Rest.Çev.Düz. | Denizli | Çevre Düzenlemesi, Restorasyon | 2022-2026 |  | 40000000 | [5 empty] | 15000000
2020I00-147132 | SAĞLIK | Denizli Şehir Hastanesi | Denizli | Hastane İnşaatı (1.000 yatak, 310.390 m²) | 2020-2025 |  | 4653528141 |  |  | 1348247141 |  |  | 1500000000
2023A02-216925 | TARIM (TMO) | TMO Denizli Başmüdürlüğü Hizmet Binası yapımı | Denizli | Hizmet Binası (1.250 m2) | 2023-2025 |  | 38008000 |  |  | 4806349 |  |  | 17708000
2023A01-214326 | TARIM | Çameli Yenimahalle Göleti ve Sulaması | Denizli | Depolama (0,37 hm3), Sulama (121 ha) | 2023-2027 |  | 128239768 | [5 empty] | 1000000
1994H03-452 | EĞİTİM (PAÜ) | Derslik ve Merkezi Birimler | Denizli | Eğitim (18.000 m²) | 1994-2026 |  | 630000000 | [5 empty] | 120000000
1994H03-452 | EĞİTİM (PAÜ) | Merkezi Derslik | Denizli | Eğitim (12.000 m2) | 2023-2026 |  | 420000000 | [5 empty] | 55000000
1994H03-452 | EĞİTİM (PAÜ) | Kampüs Altyapısı | Denizli | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020-2025 |  | 31103000 |  |  | 6103000 |  |  | 15000000
1994H03-452 | EĞİTİM (PAÜ) | Büyük Onarım | Denizli | Büyük Onarım, Güçlendirme | 2023-2025 |  | 102000000 |  |  | 32000000 |  |  | 30000000
1994H03-452 | EĞİTİM (PAÜ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Denizli | Eğitim (6.000 m2) | 2024-2026 |  | 210000000 | [5 empty] | 65000000
2024100-217768 | EĞİTİM (PAÜ) | Muhtelif İşler | Denizli | Büyük Onarım, Makine-Teçhizat | 2024-2024 |  | 88860000 | [5 empty] | 88860000
2024I00-234523 | EĞİTİM (PAÜ) | Döner Sermaye Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi(Deprem) | Denizli | Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (10.000 m2) | 2024-2024 |  | 25000000 | [5 empty] | 25000000
2024100-228097 | EĞİTİM (PAÜ) | Kırmızı Bina Güçlendirme (Deprem) | Denizli | Büyük Onanm (7.253 m2) | 2024-2025 |  | 145.060.000 | [5 empty] | 40000000
2024H03-233096 | EĞİTİM (PAÜ) | Muhtelif İşler | Denizli | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2024-2024 |  | 29800000 | [5 empty] | 29800000
2024H03-233094 | EĞİTİM (PAÜ) | Yayın Alımı | Denizli | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2024-2024 |  | 5000000 | [5 empty] | 5000000
2024K12-234102 | EĞİTİM (PAÜ) | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | Denizli | Proje Desteği | 2024-2024 |  | 4070000 | [5 empty] | 4070000
2024H03-233092 | EĞİTİM (PAÜ) | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Denizli | Etüt-Proje | 2024-2024 |  | 200000 | [5 empty] | 200000
2024I00-234409 | SAĞLIK | Denizli Devlet Hastanesi | Denizli | Hastane İnşaatı (400 yatak, 80.000 m2) | 2024-2026 |  | 6400000000 | [5 empty] | 50000000
2024FOO-224157 | KÜLTÜR-TURİZM | Karahayıt Kırmızı Su Travertenleri Çevre Düzenleme | Denizli | Alan düzenleme (3 ha), Proje Desteği | 2024-2024 |  | 10000000 | [5 empty] | 10000000
|  |  |  | 2024 Yılı Yatırımları Toplamı |  | 2369174000 | 1546033000 | 2159207000 | 0 | 9075775010 | 129967000 | 0 | 2866845000
DENİZLİ İLİNİN DİĞER İLLERLE ORTAK YATIRIM PROJELERİ
PROJE NO | SEKTÖRÜ | PROJENİN ADI | YERİ | KAREKTERİSTİĞİ | İŞİN BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI |  | 2023 SONUNA KADAR TAH.HARCAMA |  |  | 2024 YATIRIMI
[8 empty] | DIŞ |  | TOPLAM | DIŞ |  | TOPLAM
[6 empty] | DIŞ | TOPLAM | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak
2017E04-208055 | ULAŞTIRMA | Muğla-Kale-Tavas-(Denizli-Serinhisar) Ayr. | Muğla, Denizli | BY BSK (116,30 km) | 2017-2027 |  | 1240536437 |  |  | 405046163 |  |  | 780000000
2021E04-208117 | ULAŞTIRMA | Ulubey-Güney | Denizli-Uşak | Sathi Kaplamalı Tek Yol (37 km) | 2021-2027 |  | 449328000 |  |  | 3434 |  |  | 10000
2017 E04-207871 | ULAŞTIRMA | Salihli-Alaşehir-Buldan –(Aydın-Denizli Ayrım) | Aydın-Denizli | BY BSK (101 km) | 2017-2027 |  | 1886656775 |  |  | 102379371 |  |  | 500000000
2012E01-1546 | ULAŞTIRMA | Afyon-Denizli-Isparta/Burdur Yerli Sinyalizasyon | Afyonkarahisar-Denizli-Burdur-Isparta | Alet ve Cihazlar, Müşavirlik, Sinyalizasyon (376 km) | 2012-2026 |  | 1964206654 |  |  | 1064206654 |  |  | 400000000
2018E04-207914 | ULAŞTIRMA | (Nazilli-Horsunlu) Ayr.-Karacasu-Tavas | Aydın-Denizli | BY BSK (16,10 km) TY BSK (11,20 km) | 2018-2027 |  | 497664800 |  |  | 189185412 |  |  | 65000000
2020E01-149120 | DKH | Manisa Akhisar OSB ve Denizli Islah | Denizli, Manisa | Etüt-Proje, Müşavirlik/Kontrollük | 2020-2026 | 22702440 | 22702440 |  |  |  | 3648606 |  | 3648606
|  |  |  | Ortak Projeler Toplamı |  | 22702440 | 6061095106 | 0 | 0 | 1760821034 | 3648606 | 0 | 1748658606

## TOPLAM YATIRIM
DENİZLİ İLİ 2024 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI
SEKTÖRÜ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | 2023 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA | 2024 YILI YATIRIMI
TARIM | 5 | 3882586525 | 1195822397 | 139708000
ULAŞTIRMA | 7 | 8629052080 | 3858115204 | 423010000
EĞİTİM | 12 | 1546033000 | 38103000 | 477930000
KÜLTÜR-TURİZM | 4 | 120000000 | 0 | 40000000
SAĞLIK | 2 | 11053528141 | 1348247141 | 1550000000
DKH (Diğer Kamu Hizmetleri) | 4 | 3020684268 | 2635487268 | 236197000
GENEL TOPLAMI | 34 | 28251884014 | 9075775010 | 2866845000
DİĞER İLLERLE ORTAK PROJELER - TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELER
PROJE TÜRÜ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | 2023 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA | 2024 YILI YATIRIMI
Diğer İllerle Ortak Projeler | 7 | 6061095106 | 1760821034 | 1748658606
TOPLAM | 7 | 6061095106 | 1760821034 | 1748658606

## YENİ PROJELER
2024 YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE DENİZLİ İLİ YENİ PROJELER
DENİZLİ İLİ 2024 YILI YATIRIMLARI
PROJE NO | SEKTÖRÜ | PROJENİN ADI | KAREKTERİSTİĞİ | İŞİN BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI |  | 2024 YATIRIMI
[7 empty] | DIŞ |  | TOPLAM
[5 empty] | DIŞ | TOPLAM | Kredi | Özkaynak
1994H03-452 | EĞİTİM (PAÜ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Eğitim (6.000 m2) | 2024-2026 |  | 210000000 |  | 65000000 | 65000000
2024100-217768 | EĞİTİM (PAÜ) | Muhtelif İşler | Büyük Onarım, Makine-Teçhizat | 2024-2024 |  | 88860000 |  | 88860000 | 88860000
2024I00-234523 | EĞİTİM (PAÜ) | Döner Sermaye Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi(Deprem) | Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (10.000 m2) | 2024-2024 |  | 25000000 |  | 25000000 | 25000000
2024100-228097 | EĞİTİM (PAÜ) | Kırmızı Bina Güçlendirme (Deprem) | Büyük Onanm (7.253 m2) | 2024-2025 |  | 145.060.000 |  | 40000000 | 40000000
2024H03-233096 | EĞİTİM (PAÜ) | Muhtelif İşler | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2024-2024 |  | 29800000 |  | 29800000 | 29800000
2024H03-233094 | EĞİTİM (PAÜ) | Yayın Alımı | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2024-2024 |  | 5000000 |  | 5000000 | 5000000
2024K12-234102 | EĞİTİM (PAÜ) | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | Proje Desteği | 2024-2024 |  | 4070000 |  | 4070000 | 4070000
2024H03-233092 | EĞİTİM (PAÜ) | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Etüt-Proje | 2024-2024 |  | 200000 |  | 200000 | 200000
2024I00-234409 | SAĞLIK | Denizli Devlet Hastanesi | Hastane İnşaatı (400 yatak, 80.000 m2) | 2024-2026 |  | 6400000000 |  | 50000000 | 50000000
2024FOO-224157 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ | Karahayıt Kırmızı Su Traverîenleri Çevre Düzenleme | Alan düzenleme (3 ha), Proje Desteği | 2024-2024 |  | 10000000 |  | 10000000 | 10000000
|  |  | TOPLAM |  | 0 | 6772930000 | 0 | 317930000 | 317930000